附件

整改措施清单

一、学习认识不足,政府统筹推动作用不够

（一）督察组在访谈中发现，许多同志对63号文件的学习领会还不够全面，有的同志甚至对本部门承担的综合监管具体职责表述不清。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位，各市、县（区）人民政府及相关部门（单位）

整改目标及措施：

1.组织和督促各地、各有关部门（单位）认真学习习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，将《基本医疗卫生与健康促进法》和国务院办公厅《指导意见》、自治区人民政府办公厅《实施意见》列入各级医改领导小组学习内容，深化对改革完善医疗卫生行业综合监管制度重要性的认识。加快形成政府主导、综合协调、相互衔接、协同配合的工作格局，把医疗卫生行业综合监管制度建设作为推动健康宁夏战略实施、深化医改五项制度建设的重要工作内容抓紧抓实，协同推进。（完成时限：2021年12月，持续推进）

2.将市、县（区）两级贯彻落实《指导意见》和《实施意见》情况纳入健康宁夏考核，督促各市、县（区）人民政府主导协调各部门全面贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度。（完成时限：2021年12月，持续推进）

（二）综合监管常态化运行机制推进较为迟缓。文件印发早，机制建立迟，联席会议召开迟。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位，各市、县（区）人民政府及相关部门（单位）

整改目标及措施：

1.召开2021年自治区医疗卫生行业综合监管联席会议，安排部署督察反馈问题整改工作，明确年度任务分工，坚持落实联络员制度、诉求回应制度和信息交流制度，加强部门协同联动。（完成时限：2021年6月）

2.督导各市、县（区）召开医疗卫生行业综合监管联席会议，安排部署督察反馈问题整改工作，明确年度工作任务。（完成时限：2021年6月）

二、多元化综合监管体系尚未有效形成

（三）医疗卫生机构对63号文件缺乏了解,主动承担主体责任的意识不强,主动落实自查措施的管理和技术手段不足。

牵头单位：自治区卫生健康委，各市、县（区）人民政府

配合单位：自治区市场监管厅、医保局、药监局，各市、县（区）卫生健康、市场监管、医保、药监部门

整改目标及措施：

1.督促各级医疗机构制定学习贯彻《指导意见》和《实施意见》方案计划，组织政策解读，加强机构自治，切实落实医疗机构自我监管主体责任。（完成时限：2021年6月）

2.全面贯彻落实《自治区党委办公厅印发<关于加强自治区公立医院党的建设工作的实施办法>的通知》（宁党办〔2018〕63号），进一步加强公立医疗卫生机构党的建设工作，增强机构自治能力和责任，完善各项规章制度，所有公立医院完成章程制定，加快构建现代医院管理制度。（完成时限：2021年12月）

（四）多数医疗机构对《医疗机构依法执业自查管理办法》不熟悉,依法执业、医疗质量、传染病防控和医保资金管理不到位。

牵头单位：自治区卫生健康委，各市、县（区）人民政府

配合单位：自治区医保局、药监局，各市、县（区）卫生健康、医保、药监部门

整改目标及措施：

一是组织各级医疗机构学习贯彻《医疗机构依法执业自查管理办法》，制定落实措施，医疗机构内部坚持周督导、月自评、季自查（报属地卫生监督机构），严格落实机构自查自纠自治，保障机构健康有序运行，保证医疗服务质量。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

二是推动各级行业协会（学会）深入贯彻落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，组织医疗机构开展自查自纠信息报告，切实落实医疗机构自我监管主体责任。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

1.宁夏医科大学总医院和贺兰县人民医院医疗质量管理工具应用不足、医疗不良事件报告制度落实不到位。

牵头单位：宁夏医科大学总医院、贺兰县人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

（1）责令宁夏医科大学总医院和贺兰县人民医院开展医疗质量管理评估，按照现代医院管理标准自查医院管理短板弱项，制定整改措施和发展规划，限时整改存在问题。（完成时限：2021年6月）

（2）要求两家医院组织修订医疗不良事件报告制度，明确责任，组织培训，充分认清医疗不良事件报告的重大意义，反向自查报告不到位的问题并整改，完善医疗不良事件报告机制，严格按照分类、范围、原则、时限、流程落实医疗不良事件报告制度。（完成时限：2021年6月）

（3）督促两家医院加强组织管理，结合国家卫生健康委2021年医疗质量安全改进目标，利用管理工具（PDCA）持续改进医疗质量。加强人员培训，加大对管理人员管理工具（PDCA）的掌握应用。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

2.吴忠张氏回医正骨医院医务人员安全意识不强,抢救制度落实不到位。

牵头单位：吴忠市人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

（1）责令吴忠张氏回医正骨医院开展医疗服务安全自查，组织所属医务人员进行医疗服务安全培训，制定完善医院医疗服务安全演练，科学合理配备抢救力量，明确标准，熟悉流程，落实制度。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

（2）吴忠市对吴忠张氏回医正骨医院整改落实情况组织督导检查，确保整改到位，不留隐患，并组织对辖区民营医疗机构开展专项督查。（完成时限：2021年6月）

3.吴忠市胜利镇社区卫生服务中心违反核心管理制度,涉嫌超手术级别开展脊柱类手术。

牵头单位：吴忠市、利通区人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

（1）责令吴忠市胜利镇社区卫生服务中心对18项医疗质量安全核心制度落实情况进行自查，查找涉嫌超手术级别开展脊柱类手术行为，分析原因，组织整改。（完成时限：2021年5月）

（2）吴忠市对胜利镇社区卫生服务中心违反核心管理制度整改落实情况组织督导检查，对违规行为进行查处，并组织对辖区社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展专项督查。（完成时限：2021年6月）

4.吴忠新区医院实际使用床位数和牙椅数超出执业登记数量。

牵头单位：吴忠市人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

（1）对吴忠新区医院开展专项督查，核查床位数和牙椅数超出执业登记数量，倒查审批许可情况，依法依规处理。（完成时限：2021年5月）

（2）吴忠市对辖区医疗机构床位、大型医疗设备等配备、登记、备案情况开展专项检查，查处类似问题。（完成时限：2021年6月）

（五）部分医疗机构存在低标准收治入院、收费与诊疗实际不符、甚至涉嫌过度医疗问题。贺兰县金贵镇中心卫生院以红光照射名目收取电磁波治疗仪治疗费,并涉嫌套餐式打包收费。

牵头单位：贺兰县人民政府

配合单位：自治区卫生健康委、医保局

整改目标及措施：

1.对金贵镇中心卫生院以红光照射名目收取电磁波治疗仪治疗费,并涉嫌套餐式打包收费情况进行核查，分析原因，查找症结，组织整改。（完成时限：2021年5月）

2.贺兰县对辖区医疗机构收费情况开展专项督查，查处类似问题。（完成时限：2021年6月）

（六）部分中小学校对学生近视防控工作主体责任认识不足、措施不力。学生体检和校医配备状况不容乐观。

牵头单位：自治区教育厅

配合单位：自治区卫生健康委、党委编办、财政厅，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

1.组织各级教育部门认真学习贯彻教育部、国家卫生健康委等八部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）和国家卫生健康委办公厅印发的《2021年儿童青少年近视防控工作要点》（国卫办疾控函〔2021〕112号），抓好儿童青少年近视防控工作，强化各级教育部门行业监管主体责任落实。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

2.认真贯彻《学校卫生工作条例》，严格按照条例第二十条之规定配备校医（专职卫生技术人员）。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

3.严格落实《学校卫生工作条例》第十一条之规定，定期对学生进行体格检查,提供保健待遇，加强卫生防护。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

4.自治区教育厅印发《关于开展2021年近视防控宣传月教育活动的通知》，在全区大力开展防控近视宣传活动，形成全社会共同参与的良好格局；研究制定《宁夏回族自治区综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》，组织对市、县（区）人民政府综合防控儿童青少年近视工作进行评议考核，压实主体责任；将学校卫生专业技术人员配备情况列入健康宁夏考核项目，督促学校解决卫生专业技术人员配备率低的问题；会同自治区卫生健康委、财政厅出台《宁夏回族自治区中小学生健康体检办法》，进一步抓好学生体检工作落实。（完成时限：2021年12月）

（七）自治区级、市级学（协）会等行业组织在制定行业标准、规范执业行为、维护行业信誉、调解处理纠纷等方面探索不多。相关学协会负责同志对63号文件知之不多、了解不深。个别学协会承担政府部门委托的医疗机构校验相关工作,但亟待提升工作质量。宁夏医院管理协会只对医疗机构进行打分排名评价,缺少对每家医院的具体评估、存在问题的描述和审核意见,未将医疗机构不良行为记录引入校验过程。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区卫生行业各学会（协会）

整改目标及措施：

1.自治区卫生健康委组织行业学会（协会）认真学习贯彻《指导意见》和《实施意见》精神，深刻领会行业自律内涵，积极发挥行业学会（协会）综合监管的自律作用。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

2.自治区卫生健康委组织行业学会（协会）积极发挥自律作用，指导制定行业规范和技术标准、规范执业行为和经营管理、维护行业信誉、调解处理纠纷等方面措施办法。组织开展行业自律试点，探索制定《联合抵制非法行医公约》《联合打击医闹行为公约》《依法执业公约》。（完成时限：2021年12月）

3.自治区卫生健康委建立健全医院管理评价体系，制定医院管理评估细则，开展定期评估，将评估结果纳入医疗机构校验全过程。（完成时限：2021年12月）

（八）联席会议制度对于解决重点难点问题的作用发挥不够,多部门协调联动不够顺畅,监管合力有待形成。卫生健康、医保、公安、市场监管等部门间的信息共享和线索移交有待加强,依法公开的方式、途径有待完善。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位

整改目标及措施：

1.坚持落实综合监管联席会议制度、联络员制度、诉求回应制度和信息交流制度，加强部门协同联动。（完成时限：长期坚持）

2.严格落实行政执法公示制度，适时公布联合执法结果、“双随机”抽检结果和专项整治行动结果，加强社会监督。（完成时限：长期坚持）

3.自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位，要以专项行动为抓手，开展联合执法，整治行业乱象。（完成时限：2021年11月）

重点开展以下7个专项行动：

一是由自治区卫生健康委牵头，公安、市场监管等部门配合，重点在医疗美容、辅助生殖、出生医学证明管理、非法行医、职业病防治等方面开展专项整治行动。

二是由自治区卫生健康委牵头，结合“双随机”抽查任务，开展酒店、游泳池等公共场所卫生专项治理行动。

三是由自治区市场监管厅牵头，宣传、网信、卫生健康、公安、广电、药监等部门配合，开展打击非法医疗广告专项行动，重点整治虚假、夸大医疗广告、养生保健服务乱象。

四是由自治区卫生健康委牵头，联合公安、市场监管、医保、药监等部门开展医疗乱象专项治理行动，重点治理非法行医、医托、医闹、号贩子、黑救护车等医疗乱象。

五是由自治区医保局牵头，卫生健康、公安、市场监管、药监等部门配合，开展违法违规使用医保基金专项检查全覆盖，重点打击“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行动。

六是由自治区药监局牵头，组织开展药品流通环节专项检查，对药品生产、经营、使用等环节的药品质量、购进渠道、存储保管等进行监督检查，完善医保、公安、卫生健康部门建立联合检查和信息通报机制，规范药品流通领域秩序。

七是由自治区生态环境厅牵头，卫生健康、工业和信息化、公安、住房城乡建设、商务、市场监管等部门配合，开展医疗废物处置专项整治行动。

（九）距离以信用为基础的新型监管机制的目标要求差距较大,依法联合惩戒体系还未建立健全。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位

整改目标及措施：

1.推广银川市、中卫市“信用+综合监管”试点经验，石嘴山市医保基金监管诚信体系建设试点经验，推动事前信用承诺与诚信教育、加强事中信用分级监管、完善事后信用惩戒，构建衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制。（完成时限：2021年12月）

2.全面落实自治区《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒备忘录》，发挥针对6类涉医违法情形制定的16项联合惩戒措施作用，通过多部门协作，对医疗卫生服务领域严重失信主体实施联合惩戒。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

（十）个别部门机构设置和职能划转尚未到位。银川市医疗保障的征缴登记等业务,尚未从人社部门剥离。

牵头单位：银川市人民政府

配合单位：自治区人力资源社会保障厅、医保局

整改目标及措施：

协调划转医疗保障的征缴登记等业务。（完成时限：2021年5月）

（十一）行政审批部门业务能力不足,医疗机构审批、校验漏洞频出。

1.银川市第九中学医务室的3名医师均未注册在该医务室,且在医师没有变更到位的前提下,每年校验均获通过。

牵头单位：银川市人民政府

配合单位：自治区教育厅、卫生健康委

整改目标及措施：

（1）核查银川市第九中学医务室3名医师注册情况，查处违规行为。（完成时限：2021年5月）

（2）核查校医在没有变更到位的前提下违规校验的问题。（完成时限：2021年5月）

（3）银川市加强学校校医配备和管理，对所属学校开展一次学校卫生督查，重点督导解决校医配备不到位、违规配备校医、学生体检落实不到位、教室采光照明不合格等问题。（完成时限：2021年6月）

2.银川市第一幼儿园医疗机构执业许可证登记为“非营利性非政府办”,校验年度填写不完整。

牵头单位：银川市人民政府

配合单位：自治区教育厅、卫生健康委

整改目标及措施：

（1）核查银川市第一幼儿园医疗机构执业许可证登记及机构校验年度填写不完整问题，查处违规行为，整改存在问题，加强对医疗机构执业许可证的事中、事后监管，同时查漏补缺，规范校验流程。（完成时限：2021年5月）

（2）银川市对辖区幼儿园开展一次督查，发现并督导整改类似问题。（完成时限：2021年5月）

3.宁夏西京妇产医院、吴忠市利通区金积镇中心卫生院医疗机构执业许可证副本诊疗科目均未按国家有关要求载明二级科目。

牵头单位：银川市、吴忠市、兴庆区、利通区人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

（1）规范宁夏西京妇产医院、利通区金积镇中心卫生院执业许可证副本诊疗科目载明问题。（完成时限：2021年5月）

（2）银川市、吴忠市分别组织所属各医疗机构尤其辖区内社会办医疗机构逐一核查医疗机构执业许可证正本和副本的诊疗科目是否符合国家规范要求，对筛查出的不符合规范要求问题，督导其在审批部门进行变更。（完成时限：2021年6月）

（十二）已经吊销医疗机构执业许可证的机构仍能在全国医疗机构执业登记管理系统中查到信息。石嘴山市大武口区解放东街的民乐诊所。

牵头单位：石嘴山市、大武口区人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

1.核查大武口区民乐诊所注销情况，并依法依规查处。（完成时限：2021年4月）

2.加大对个体医疗诊所的监督检查力度，对停业的医疗机构未及时在系统上备案的，督促相关机构尽快整改，对整改不及时、不到位的机构注销医疗机构执业许可证。（完成时限：2021年6月）

（十三）对医疗卫生行业综合监管的文件解读和社会宣传不到位,培训不足,医务人员和从业人员对相关法律法规、标准规范、操作规程了解不深、落实不严。走访吴忠新区医院时随机询问的医务人员不了解国家药品集中采购和使用政策。

牵头单位：自治区卫生健康委、医保局，各市、县（区）人民政府

配合单位：自治区党委宣传部，各市、县（区）宣传部门

整改目标及措施：

1.加强医疗卫生行业综合监管政策宣传和解读，讲清是什么，解读为什么，明确怎么办，让社会各界明白只要有人存在的地方就涉及医疗卫生，只要是保障生产生活的环境就涉及公共卫生，形成社会共治的良好氛围。（完成时限：2021年5月）

2.开展医疗机构医务人员、从业人员学法、用法、守法培训活动，加强对相关法律法规、标准规范、操作规程的学习贯彻，提升依法执业能力水平。（完成时限：2021年7月，长期坚持）

3.各级卫生健康行政部门落实谁执法谁普法责任制，组织所属卫生监督机构、医疗卫生机构、卫生类院校等开展法治宣传，重点学习贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》《民法典》等法律。加强综合监管的宣传解读，开展以案释法活动，建立以案释法筛选发布机制，筛选具有重大典型教育意义、社会关注度高、与群众关系密切的案例定期向社会宣传发布。利用卫生健康行政部门官方网站、微博、微信、快手、抖音等新媒体开展以案释法，增强卫生监督执法工作的法律效果和社会效果，营造良好的法治环境。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

4.督促吴忠新区医院等民营医疗机构加强普法宣传工作，加强国家药品集中采购和使用等政策的学习运用。（完成时限：2021年5月）

三、队伍建设有所削弱

（十四）从机构设置上看,原有的自治区、市、县三级卫生监督体系框架出现断层和缺失,2019年原自治区卫生和计划生育监督局被撤销，挂牌成立自治区卫生健康综合服务中心,人员编制数从原来的62名减少到38名,难以有效承担医疗卫生行业综合监管制度落实、国家随机监督抽查组织实施、大案要案和跨区域案件查处协调、对基层业务培训指导等需在全区的高度实施的工作职能,高层次综合监管技术人才贮备不足,省级业务龙头作用难以发挥,业务发展后劲不足;27个市县(区)只有24家设置独立卫生健康监督机构。从人员数量来看,全区平均每万常住人口配置卫生监督员编制0.66个,远低于国家相关标准(1-1.5个/万常住人口)。自治区、大武口区、利通区、沙坡头区无卫生监督执法机构。

牵头单位：自治区卫生健康委，石嘴山市、吴忠市、中卫市、大武口区、利通区、沙坡头区人民政府

配合单位：自治区党委编办，各市、县（区）编办

整改目标及措施：

1.按照中央、自治区深化机构改革和综合行政执法改革有关要求，进一步强化自治区本级卫生监督执法队伍建设，提升统筹协调和监督指导能力，做好重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，实现各项工作有序承接和顺利开展。（完成时限：2022年12月）

2.加强各级卫生监督机构监督员队伍建设，强化行业监管，着力解决群众反映强烈的痛点难点堵点问题，不断提升群众的健康获得感、幸福感、安全感。（完成时限：2021年12月）

3.实施卫生监督人才培养工程。坚持人才强卫战略，推进卫生监督执法队伍专业化、规范化建设，实施卫生监督人才培养行动计划，充分发挥自治区级卫生监督培训基地作用，强化执法实践技能提升。深入开展以案释法提升保驾护航能力行动。坚持自治区“十大优秀典型案例”评查工作，收集监督执法典型案例，充实自治区卫生监督执法案例库，为基层监督执法工作提供案例借鉴和指导，持续提升基层执法办案能力和服务水平。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

4.石嘴山市、吴忠市、中卫市切实从保障人民健康利益出发，根据监管对象单位不断增多，卫生监督执法力量严重不足的实际，分别对大武口区、利通区、沙坡头区卫生监督工作情况开展调研，就增设卫生监督执法机构的必要性、科学性提出意见。不断加强市级卫生监督体系建设和监督员队伍建设，确保辖区卫生监督工作顺利开展，为人民群众健康权益保驾护航。（完成时限：2021年12月）

（十五）各市、县（区）卫生健康监督机构总体缺编率达15%,个别市县高达31.3%。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区党委编办、人力资源社会保障厅，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

加强卫生监督队伍建设，及时补充卫生监督力量，2022年完成现有编制100%满编。加大培训力度，保证卫生监督人才队伍梯次配置，持续储备。（完成时限：2022年12月）

（十六）银川市金凤区等地甚至借机构改革之机,大幅缩减卫生健康监督机构人员编制。

牵头单位：银川市、金凤区人民政府

配合单位：自治区党委编办、卫生健康委

整改目标及措施：

银川市指导金凤区加强卫生监督编制保障，强化卫生监督队伍和执法能力建设。（完成时限：2021年12月）

（十七）从执法保障来看,全区24家卫生健康监督机构中,年度人均办公经费大部分远低于公检法等执法机构的2.5万元标准。西夏区、金凤区、同心县、青铜峡市卫生监督所无卫生监督专项经费,办公用房、执法车辆、执法装备和信息化建设等方面也未保障到位。

牵头单位：银川市、吴忠市、西夏区、金凤区、同心县、青铜峡市人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

1.各地加强所属监督执法机构执法工作专项经费、办公用房、执法车辆、执法装备和信息化建设等方面保障，年度人均办公经费不低于2.5万元。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

2.西夏区、金凤区、同心县、青铜峡市迅速按照年度人均不低于2.5万元的标准落实所属卫生监督机构办公专项经费，加大办公用房、执法车辆、执法装备和信息化建设等方面保障，持续提升所属监督机构执法能力水平。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

（十八）医保监管力量也严重不足。机构改革后,医保基金行政监管编制和人员没有及时划转，一些市查案人员严重不足,不适应医保基金监管查办案的需要。药监、市场监管等部门也存在类似问题。

牵头单位：自治区医保局、市场监管厅、药监局

配合单位：自治区党委编办，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

1.根据《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）文件要求，提请自治区政府印发《宁夏回族自治区关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》，指导各地按照《实施意见》要求，积极协调地方人民政府建立健全自治区、市、县三级医保基金监管机制，明确监管机构职责，加强执法队伍建设，提高监管水平。（完成时限：2021年12月）

2.根据国务院令第735号《医疗保障基金使用监督管理条例》第五条“县级以上人民政府应当加强对医疗保障基金使用监督管理工作的领导，建立健全医疗保障基金使用监督管理机制和基金监督管理执法体制，加强医疗保障基金使用监督管理能力建设，为医疗保障基金使用监督管理工作提供保障。”的要求，指导各市、县（区）医保行政部门积极向当地人民政府汇报协调，抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》的贯彻落地，确保各地人民政府有效落实基金监管能力建设的主体责任。（完成时限：2021年12月）

3.落实《自治区人民政府办公厅关于建立自治区级职业化专业化药品检查员队伍的实施意见》，加强市、县两级药品监督、市场监管队伍建设。

四、常态化疫情防控措施需持续加强

（十九）医疗机构在落实个人防护、病房陪护、发热门诊和医疗废物管理等各项常态化疫情防控措施方面仍存在漏洞。

牵头单位：自治区卫生健康委、生态环境厅

配合单位：各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

一是各级卫生健康部门严格落实医疗废物收集、贮存、转运等相关规定，加强医废处置人员培训，保障医疗废物在医疗机构内部的贮存安全。生态环境部门开展专项整治，建立健全医疗机构废弃物监督执法结果定期通报、监管资源信息共享、联合监督执法机制，全面提升医疗机构废弃物的规范管理水平。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

二是各级卫生健康部门加强辖区医疗机构预检分诊、发热门诊合理设置，严格工作流程，严密组织医疗废物处置，确保医废管理安全。（完成时限：2021年5月）

三是各级生态环境部门按照自治区生态环境保护领导小组办公室关于《医疗卫生机构医疗废物医疗污水专项整治工作方案》要求，联合相关部门开展医疗机构医疗废物管理专项整治行动，加强医疗废物处置销毁机构能力建设，确保各医疗机构产生的医疗废物48小时内转运，避免在医疗机构暂存间超时滞留。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

1.宁夏医科大学总医院、宁夏医科大学附属回医中医医院科室内医疗废物未进行分类收集。

牵头单位：宁夏医科大学总医院、吴忠市人民政府

配合单位：自治区卫生健康委、生态环境厅

整改目标及措施：

（1）规范宁夏医科大学总医院医疗废物未进行分类收集等问题。（完成时限：2021年5月）

（2）规范宁夏医科大学附属回医中医医院医疗废物未进行分类收集等问题。（完成时限：2021年5月）

（3）责令医院严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关要求，每月进行督导检查，落实医疗废物分类收集制度，并将检查结果同科室绩效挂钩，增强执行力，严格落实医疗废物分类收集。（完成时限：2021年5月）

（4）宁夏医科大学总医院探索医疗废物信息化管理手段，引进使用“固体废物环境监管平台”，实现医疗废物产生、收集、贮存、转移、处置全过程信息化监管和数据信息互联互通。（完成时限：2021年12月）

2.宁夏西京妇产医院医疗废物暂存点设置在对外开放的场所且无隔离设施。住院产妇病案中未见核酸检测报告。

牵头单位：银川市、兴庆区人民政府

配合单位：自治区卫生健康委、生态环境厅

整改目标及措施：

（1）规范宁夏西京妇产医院医疗废物管理违规问题，按照《传染病防治法》《固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》等明确规范，指导该医疗机构整改医疗废物暂存间设置不规范问题。（完成时限：2021年5月）

（2）督导医院严格落实常态化疫情防控措施，强化医疗机构主体责任落实。（完成时限：2021年5月）

（3）开展相关问题专项督查，全面整治医疗废物管理、常态化疫情防控措施落实不到位问题。（完成时限：2021年6月，长期坚持）

3.贺兰县人民医院、贺兰县金贵镇中心卫生院、金凤区丰登镇卫生院、贺兰县金贵瑞安堂诊所等均存在医疗废物集中处置单位未能48小时内转运医疗废物的情况。

牵头单位：银川市、金凤区、贺兰县人民政府

配合单位：自治区卫生健康委、生态环境厅

整改目标及措施：

（1）规范贺兰县人民医院、贺兰县金贵镇中心卫生院、金凤区丰登镇卫生院、贺兰县金贵瑞安堂诊所医疗废物管理不规范问题，并督导整改。（完成时限：2021年5月）

（2）查找医疗废物不能按时限转运的原因症结，建立医疗废物转运长效机制，确保及时转运。银川市抓紧协调有关机构加大对各医疗卫生机构医疗废物的回收频次，按照《医疗废物管理条例》要求，确保医疗废物在医疗机构暂存间储存时间不超过48小时。（完成时限：2021年6月）

4.银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司未对进店人员进行体温测量。

牵头单位：银川市、金凤区人民政府

配合单位：自治区卫生健康委、市场监管厅

整改目标及措施：

组织开展公共场所疫情防控督导检查，督促落实常态化疫情防控措施。（完成时限：2021年5月）

5.银川市国龙医院开展核酸检测未按照国家要求的检测方法。

牵头单位：银川市人民政府

配合单位：自治区卫生健康委

整改目标及措施：

对全市目前已申请备案并开展核酸检测工作的各实验室进行一轮次督导，确保各实验室按照国家要求的监测方法开展检测工作。（完成时限：2021年5月）

五、信息化体系建设亟待健全

（二十）对互联网医院的管理仍沿用了对线下、区域性、实体医院的管理要求和方式。缺乏体现“互联网+医疗健康”特点的管理规范体系,包括医患双方的身份确认、服务相关方诚信体系、服务质量管控与评价体系、线上诊疗服务操作流程以及监督管理标准体系等。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制成员单位，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

1.制定了《宁夏回族自治区互联网医院监督管理办法》，建立了互联网医院管理规范体系，完成了“国家卫生健康委互联网医院监管标准培育试点项目”结题，顺利通过国家验收，持续加强互联网医院监督管理。（完成时限：2021年12月，长期坚持）

2.2021年建成宁夏互联网医院监管平台，实现医患双方身份确认、线上诊疗服务操作流程、监督管理标准体系等在线适时监管等功能，逐步完善包括服务相关方诚信体系、服务质量管控与评价体系等。（完成时限：2021年12月）

（二十一）综合监管信息系统缺乏顶层设计。标准不统一,各层级、各机构都在建设各自的业务系统,数据孤岛现象较为突出,数据应用和决策、支持作用亟待加强,需要进一步加强探索、创新、整合和完善。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制相关成员单位，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

1.推广医疗服务多元化监管试点经验，加快全区卫生健康信息系统整合工作进度，“十四五”期间建设自治区医疗卫生行业综合监管信息化平台，将医疗机构全部纳入线上监管，使行业内监管纵向贯通，行业间监管横向拓展，发挥综合监管一张网的协同联动作用，不断强化机构自治、行业自律、政府监管、社会监督的多元化综合监管体系协同运行。（完成时限：持续推进，长期坚持）

2.加快推进“互联网+医疗健康”示范区建设，全方位加快推进医疗行业监管信息化建设，各市、县（区）人民政府要大力支持全区各级卫生监督机构信息化建设，普及专业平台和业务系统建设，以信息化手段协助解决监督力量不足的问题。（完成时限：持续推进，长期坚持）

（二十二）许可、监管及其他系统之间不能做到互通互联。部门系统间信息不通导致人工二次录入信息情况仍然存在。

牵头单位：自治区卫生健康委

配合单位：自治区医疗卫生行业综合监管联席会议机制相关成员单位，各市、县（区）人民政府

整改目标及措施：

全国医疗机构已经实现电子化注册，医疗机构（包括互联网医院）取得《医疗机构执业许可证》的同时，在全国医疗机构执业注册联网管理信息系统进行电子化注册，同步取得电子证照。医疗机构（包括互联网医院）执业登记、变更、校验等审批信息均在全国医疗机构执业注册联网管理信息系统留痕可查。已将全国医疗机构执业注册联网管理信息系统与自治区互联网医院监管平台对接。目前，已协调全国医疗机构执业注册联网管理信息系统、自治区互联网医院监管平台双方的运营商进行平台对接，将医疗机构（包括互联网医院）执业登记、变更、校验等审批信息推送至自治区互联网医院监管平台进行监管信息比对确认。（完成时限：持续推进，长期坚持）