附件

全国政务服务线上线下融合和向基层延伸试点主要任务清单

| 序号 | 试点任务 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快推进线上线下融合国家标准全面落地。 | - （1）在全区范围内，严格实施《全国一体化政务服务平台线上线下融合工作指南(GB/T 40756-2021)》国家标准。 | 自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2024年6月底 |
|  |  | - （2）五市分别确定2个县（市、区），每个县（市、区）分别确定50%的乡镇（街道）、30%的村（社区），全力打造国家标准示范应用点。 | 各市、县（区） | 2023年12月底 |
|  |  | （3）紧密结合我区实际，梳理编制需要国家政务服务平台提供支撑的身份认证、电子证照、数据共享等需求清单，积极争取国家层面支持，及时解决试点工作遇到的困难和问题，以国家标准引领试点工作守正创新。 | 自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2024年6月底 |
| 2 | 加快推进线上线下各端服务整合互通。 | （4）抓紧实施宁夏“互联网＋政务服务”（不见面审批）扩能升级项目，建成并上线全区统一综合受理平台，力争于2023年12月底前，实现与区直有关部门专业审批系统、各地自建“一窗受理”系统全部打通融合，国务院部门垂管系统按需实现“应接尽接”。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2023年12月底 |
|  |  | （5）各地各有关部门对已与全区统一综合受理平台对接的专业审批系统、自建“一窗受理”系统，要停止原事项受理渠道，全部通过全区统一综合受理平台受理，推动实现全区政务服务事项线上“一网通办”、线下“一窗受理”。 | 自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2023年12月底 |
|  |  | （6）全面融合线上线下各服务渠道身份认证、咨询辅导、预约办事、排队叫号、申报办理、“好差评”等功能，有条件的市、县（区）要将本级政务大厅排队叫号系统按照统一标准对接至全区一体化政务服务平台，最大程度实现政务服务线上线下网络通、系统通、数据通、业务通。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2024年6月底 |
|  |  | （7）持续推进全区一体化政务服务平台迭代升级，优化在线预审、智能填报、网上核验、数据共享、物流寄递等功能，健全告知承诺、容缺受理服务机制，推动更多事项实现“极简办理、一次办成”。2023年12月底前，全区政务服务事项申请材料可免提交比率达到20%以上，电子表单覆盖率达到20%以上。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2023年12月底 |
|  |  | （8）全面梳理法律法规明确要求申请人必须到现场办理、涉密涉敏等事项，着力突破线下认证、原件核验、现场踏勘等制约全程网办的难点堵点，推动更多事项实现“一网通办、全程网办”。2023年12月底前，全区政务服务事项全程网办率达到50%以上。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2023年12月底 |
|  |  | （9）依托全国及全区一体化政务服务平台，持续优化平台电脑端、移动端、综合自助机端、大厅信息化系统等各端系统功能，推进各端深度融合和一体化服务。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （10）各地各有关部门专业审批系统要严格按照政务服务事项“四级四同”标准进行升级改造，实现事项、数据、应用等在各端统一管理、同源发布、同标准办理、一体化服务，实现各端政务服务受理标准一致、受理材料一致、办理流程一致。 | 自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区） | 2024年6月底 |
| 3 | 加快提升线上线下服务咨询引导智能化水平。 | （11）探索运用人工智能、大数据等技术，优化全区一体化政务服务平台搜索服务功能，建设完善企业和个人专属服务中心，基于用户特点、时间、地点、服务场景等要素，为用户精准画像，实现对政务服务事项和应用的统一检索、模糊查询和个性化推荐，提升服务引导的精准性和服务供给的主动性。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （12）完善政务服务投诉建议、“好差评”工作机制和系统功能，探索运用人工智能、自然语言大模型等技术建设宁夏政务服务智能客服，打造集服务咨询、智能搜索、投诉建议、“好差评”于一体的咨询投诉评价“总客服”，实现智能检索、用户意图识别、多轮会话和答案精准推送。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （13）建设“权威准确、标准统一、实时更新、共建共享”的宁夏政务服务智能知识库，并向基层平台和工作人员延伸，拓展和丰富企业群众自助查询服务渠道。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （14）依托全区一体化政务服务平台，建设完善全区政务服务地图，提供就近网点位置、办事预约、事项材料查看、在线申报、网上预审、不见面办理等服务。按照国家标准规范，升级改造政务服务地图相关功能和接口，并接入国家政务服务平台“政务服务地图”专栏。 | 自治区自然资源厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （15）探索推进政务服务地图与政务服务码关联，提供线下无感取号、扫码授权使用电子证照、实时推送办理进展功能，实现“就近导办、就近好办”。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
| 4 | 规范和拓展政务服务自助服务。 | （16）推广24小时自助服务，依托全国一体化政务服务平台，公安、税务、社会保障、医疗保障等部门自助服务应用向跨部门、多业务、融合式自助服务终端整合后，自治区政府办公厅、公安厅、人力资源社会保障厅、医保局、宁夏税务局按照国家标准规范做好自助服务终端的承接改造工作。 | 自治区政府办公厅、公安厅、人力资源社会保障厅、医保局、宁夏税务局按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （17）立项建设宁夏集成化自助服务终端管理系统，提供无材料办事、证明开具、区内通办、业务查询、咨询投诉等自助服务功能。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
|  |  | （18）加强和规范政务服务“政银合作”“政企合作”，探索政银双向赋能，进一步扩大“政务服务+银行网点”自助联办服务范围，创新和丰富公共服务应用，推动实现更多事项全程自助办、多点可办。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
|  |  | （19）鼓励各地将集成化自助服务终端向车站、园区、大型商业综合体等社会化场所延伸，积极打造多元参与、功能完备的数字化生活服务网络。 | 各市、县（区） | 2024年6月底 |
|  |  | （20）依托全国一体化政务服务平台，推动自助服务终端标准统一、跨省互认。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
| 5 | 加快提升线上线下业务协同和数据融合水平。 | （21）依托全国及全区一体化政务服务平台，进一步扩大“跨省通办”“区内通办”事项范围，不断优化异地代收代办、多地联办等线上线下服务，推动“跨省通办”“区内通办”事项落地落实。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （22）优化升级全区电子证照管理及应用系统，加快推进纸质证照电子化、电子证照标准化，2023年内88个企业常用证照、48个个人常用证照全部实现电子化。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （23）有序推进电子证明清单化管理和历史存量证照全量归集，编制发布我区电子证照（电子证明）发证清单、用证清单，实现电子证照与政务服务事项申请材料的关联应用。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （24）扩大电子证照应用领域和互通互认，进一步拓展“扫码亮证、证照免提交”应用场景，推广“免证办”服务。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （25）依托全区一体化政务服务平台，优化全区电子印章系统功能，推进全区政府部门印章制发和应用，便利企业和群众办理政务服务事项。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （26）依托全区一体化政务服务平台，加快推进企业和个人电子印章（签名）的制发和应用，为政务服务“一网通办”提供支撑。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
|  |  | （27）以应用场景为牵引，全面梳理我区对国务院部门垂直管理系统的对接需求清单，依托全国一体化政务服务平台数据共享枢纽，推动实现有关业务系统数据双向共享、直达基层，有效解决基层工作人员多头登录、重复填报等历史性难题，切实减轻基层负担。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
| 6 | 加快提升线上线下服务便利化水平。 | （28）探索应用智能化技术高效处理纸质文件录入、票据证照验证、跨系统数据迁移、应用自动操作等业务流程相对固定、重复量大的工作任务，推动解决部分高频事项“二次录入”问题。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （29）探索应用物料流转等技术，推动实现申请材料及审批结果多层级多系统自动流转，线上网络送达办理结果和电子证照，线下邮政寄递纸质结果和实体证照，减少企业群众办事跑动次数。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （30）探索应用OCR识别、AI智能审批、大数据等技术，完善申请表单自动预填、申请条件自动预审、审查要点自动核验等智能服务功能，提升辅助审批智能化水平，鼓励银川市、石嘴山市等地区对变更、延续、补发、备案等简易政务服务事项开展“无人工干预”智能审批，鼓励固原市引入“AI预审”技术开展建筑施工许可智能审批，推动更多事项实现“秒批秒办”“免申即享”。 | 银川市、石嘴山市、固原市先行试点 | 2024年6月底 |
|  |  | （31）推广以远程勘验模式替代现场勘验，全力打造“屏对屏、网端见、不见面”的勘验服务。 | 各市、县（区） | 2024年6月底 |
|  |  | （32）探索应用大数据等技术，优化升级全区政务服务智能分析展示系统，汇聚整合线上线下各渠道业务办理、服务评价、日常运行等多源数据资源，拓展动态监测、统计分析、趋势研判、效果评估、风险防控等应用场景，实现一屏监测管理，全面赋能政务服务管理与决策。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
| 7 | 加快推进政务服务向基层延伸。 | （33）聚焦企业和群众常办的高频服务事项，通过线上线下融合方式向基层延伸，力争2023年12月底前，个人常办的高频服务事项全部向乡镇（街道）、村（社区）集中；2024年6月底前，涉企高频服务事项全部向县（市、区）集中，并纳入全国一体化政务服务平台管理，实现全国同标准线上一网办理、线下就近办理。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底、2024年6月底 |
|  |  | - 打造“15分钟政务服务圈”，进一步优化自助服务终端分布，完善县、乡、村三级政务服务场所基础设施建设，力争于2023年12月底前，100%的县级、50%的乡级、30%的村级政务服务场所完成标准化改造；2024年6月底前，乡村两级便民服务场所全部完成标准化建设。 | 各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底、2024年6月底 |
|  |  | （35）运用数字化技术，在全区推广视频办服务。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区相关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （36）持续做强做优“我的宁夏”政务APP，建设宁夏“一人一码”平台，推动更多政务服务、便民服务实现“掌上办”“码上办”。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
| 8 | 加快落实线上线下“兜底”保障服务。 | （37）围绕老年人、残疾人等特殊群体需求，加快推进各级政务服务场所、网上办事平台适老化改造和信息无障碍建设。 | 各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （38）进一步推进“我的宁夏”政务APP适老化改造，聚焦老年人经常办理的高频事项，优化完善事项每个办理环节的适老化功能，打造老年人易用爱用的掌上办事服务。 | 自治区政府办公厅 | 2024年6月底 |
|  |  | （39）优化全区一体化政务服务平台授权代理、亲友代办等服务功能，不断提升特殊群体办事便捷度。 | 自治区政府办公厅 | 2023年12月底 |
|  |  | （40）医疗、社保、民政、金融、电信、邮政、出入境、生活缴费等高频服务事项必须保留必要的线下办理渠道，并向基层延伸。 | 自治区公安厅、民政厅、人力资源社会保障厅、医保局、人民银行银川中心支行、宁夏通信管理局、宁夏邮政管理局按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （41）优化拓展帮代办服务机制，建设完善全区一体化政务服务平台“帮代办”子系统功能，综合运用视频帮办、智能帮办等方式，推动实现企业和群众线上申请服务、线下享用服务，更好支撑上门帮代办、重点领域帮代办。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区有关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （42）依托“我的宁夏”政务APP，大力推进基层政务服务事项掌上办理，建设代办服务专区，方便代办人员为企业和群众提供更舒心、更便捷的服务。 | 自治区政府办公厅牵头，各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |
|  |  | （43）建立线上线下“办不成事”反映、帮办、整改等闭环联动机制，线上设置“办不成事”反映渠道，线下设置“办不成事”反映窗口，及时解决企业和群众办事过程遇到的难题。 | 自治区政府办公厅牵头，自治区有关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2023年12月底 |
|  |  | （44）坚持“两条腿”走路，支持群众自主选择各种线上线下办事方式，对已实现网上办理的事项，要依托政务服务平台同步提供线下办事服务；对在线下办理的事项，不得强制要求申请人先到网上预约或补填网上流程；对已在线收取规范化电子材料的，不得要求申请人再提交纸质材料。 | 自治区有关部门、中央驻宁有关单位及各市、县（区）按职责分工负责 | 2024年6月底 |